## Seguimiento a riesgos
[1] Probabilidad del riesgo
[2] Impacto del riesgo
[3] Exposición al riesgo, E=P * I
CONTROL DE RIESGOS
# Riesgo | Descripción del Riesgo | P[1] | I[2] | E[3] | Acciones de mitigación | Acciones de contingencia | Última fecha de revisión | Estado | Responsable
2 | Actividades externas que impidan la realización de las tareas asignadas | 3 | 3 | 9 | Realizar las tareas en los tiempos libres a lo largo de la semana | Informar al lider del equipo sobre lo ocurrido. Compensando con horas extras y asignar actividades pendientes a otro integrante | 2019-12-09 | No presentado | HBCR | No presentado
4 | Que el equipo de cómputo no tenga un rendimiento óptimo con las herramientas de desarrollo provocando retrasos en la realizacion de las tareas | 3 | 3 | 9 | Probar y elegir las herramientas adecuadas antes del desarrollo | Conseguir equipos de cómputo | 2019-12-10 | No presentado | ATH | Presentado
3 | No cumplir con los tiempos establecidos y retrasar el desarrollo del proyecto | 2 | 3 | 6 | Analizar en la reunión de avances cuidadosamente los componentes a desarrollar para estudiar los aspectos técnicos desconocidos | Reasignar tareas, solicitar asesorias | 2019-12-11 | Controlado | LGAR | Controlado
7 | Que se dañe o se pierda información | 2 | 3 | 6 | Subir los cambios en el repositorio al finalizar cada sesión de trabajo | Restaurar el último respaldo del repositorio | 2019-12-12 | Controlado | JKMH
1 | Que ocurra un daño a los equipos de cómputo | 2 | 2 | 4
8 | No tener acceso a Internet | 2 | 2 | 4
5 | Que alguno de los integrantes no esté en condiciones de realizar el trabajo | 1 | 3 | 3
6 | Que el cliente pida modificaciones en los requerimientos | 1 | 3 | 3
9 | Fallos de electricidad | 1 | 3 | 3
10 | Falta de motivación de los integrantes del equipo | 2 | 1 | 2
0
0

## Instrucciones
Elementos | Descripción
#Riesgo | Es un identificador único del riesgo
Descripcion | Descripción breve del riesgo, se sugiere usar el formato: Dado que [situación], puede ocurrir que [posible consecuencia]. Por ejemplo: "Dado que el sistema es centralizado, entonces una falla en el servidor central puede causar la inutilización parcial o total del sistema."
Probabilidad | Factor obtenido en base a experiencia y externado en una lluvia de ideas. Puede ser evaluado en la siguiente escala: Imposible=1 Improbable=2 Probable=3 Frecuente=4
Impacto | Ponderación obtenida de la tabla “Criterios para la ponderación del impacto de un riesgo”
Exposición | Valor obtenido del producto “Probabilidad * Impacto” Una vez que se obtiene el factor de exposición al riesgo, y se ordenan en base a este criterio de mayor a menor, se define una línea de corte. La línea de corte implica que sólo los riesgos que quedan por encima de la línea (alta probabilidad e Impacto) se les prestará atención.
Acciones de mitigación | Son una serie de actividades periódicas que permiten disminuir las probabilidades de que un riesgo se presente.
Acciones de contingencia | Son una serie de actividades que se realicen cuando el riesgo está a punto de “dispararse” y permiten disminuir los daños o perdidas que provoca.
Última fecha de revisión
Estado